104年度教育部國民及學前教育署高屏區Fab Truck 3D列印校園巡迴推廣實施計畫

104年3月23日臺教國署高字第1040033183B號函核定

- 依據

教育部國民及學前教育署104年2月26日臺教國署高字第1040022496號函核定之「104年度教育部國民及學前教育署推動高級中等學校3D列印普及培育計畫」。

- 計畫源起

103年3月份行政院長對外談話，希望扶植台灣3D產業發展，提出了在校園中建置3D設備的政策構想，並交由行政院研提具體執行方案。計畫中除了在各級學校普及相關設備，更進一步希望推動積極參與世界性組織，促使學習3D技術之外也能了解國際趨勢，一方面拓展知識智能，另一方面更可以養成與國際對話的能力。據此，研擬引進由美國MIT(麻省理工學院)發起Fab Lab的實驗室模式及其教育推廣概念，創造可供參與者自行設計製造創作作品的空間。為了實現這一個具有前瞻性，且將會影響台灣未來先進技術產業發展的想法，培育更多人才，擬規劃一個3D列印行動實驗室Fab Truck的構想，以巡迴學校的方式來落實觀念推廣，並讓有興趣的師生實際參與體驗課程。

由於新科技的不斷推陳出新急遽的改變了我們的生活內容，同時也改變了我們參與世界的方法，過去僅是2D平面的思考模式，在3D時代來臨時使我們面對更多的挑戰。為了可以藉台灣過去科技製造發展的優勢基礎，來面對新一波科技潮流衝擊，我們思考以當前台灣已有發展的最新3D列印技術作為主體，規劃出一套能與學校課程銜接的普及化推廣計畫，包含體驗教學、創意啟發到動手實作的參與式設計，同時在與學生的互動過程中，傳遞以科技改善社會與生活的意義，讓更多師生有機會實際了解3D、運用3D，更希望師生能在創意的激發下培育更多的相關人才。同時也計畫以雲端資源分享的方式，讓有興趣的師生能自由運用Fab Truck的設備資源，將個人設計的作品製作記錄分享給大眾，讓更多想法和產品能夠相互激盪，而有更廣泛的應用。

103年度首度辦理Fab Truck 3D列印校園巡迴推廣計畫，建置一部Fab Truck規劃成3D列印行動實驗室，這是台灣第一部也是亞洲第一部Fab Truck。利用12月份巡迴北東南中5所中心學校，辦理5場次教師研習、18場次學生講座，合計23場次師生研習講座，參加教師177人、學生1,348人，參與體驗活動之教師約170人，學生約1,450人。

鑒於103年度實施成效顯著，並深獲巡迴學校師生肯定，104年度計畫將擴大辦理Fab Truck 3D列印校園巡迴推廣活動，預計高屏區將巡迴30校，辦理師生研習講座120~150場次，讓3D列印在全國高級中等學校校園中形成一股創新潮流，激發全國師生對3D列印學習風氣，朝培育百萬人才之目標邁進。

- 目標

一、培育人才：養成學生創意思考、做中學之風氣，培育多元創新人才。

二、創意設計：透過開放性的自主創意設計，引導學生思考，帶動改善創意設計的觀念，同時創造社會多元價值，並結合全國學生3D列印創意競賽，鼓勵學生創意設計及發表3D列印作品。

三、接軌國際：可藉由本地與國際性等Fab Lab組織，透過國際網絡串聯，連結不同國家之多元特色的Fab Lab來合作交流及資訊分享，讓台灣的創意人才更有機會被世界看見，增加國際競爭力。

- 辦理單位

一、主辦單位：教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)

二、承辦單位：國立鳳山高級商工職業學校

三、協辦單位：國立臺中高級家事商業職業學校

- 計畫期程：自104年2月1日起至104年12月31日止，詳如附件1。

- 實施對象：台南市、高雄市、屏東縣市、澎湖縣高級中等學校。

- 工作項目

一、建置Fab Truck行動實驗室

Fab Truck利用租賃貨櫃進行改裝，成為一個可以展示並結合3D數位設計製造的行動實驗室，提供相關硬體設備如3D印表機、3D掃描器、小型CNC電腦銑床、鐳射切割機及電腦割字機等，以工作坊形式並舉辦體驗活動，創造更多元化的科教推廣模式，讓學生、老師透過實際動手體驗，學習到數位設計與製造的意義及應用價值，並透過國際上行動Fab Lab的計畫串聯，可在相關社群中分享成果。

二、辦理校園巡迴推廣活動

本計畫屬實驗及推廣性質，並配合行政院及教育部等國家政策之推動，規劃以一部Fab Truck行動實驗室移動至已普及設置3D列印設備的各高級中等學校辦理3D列印校園巡迴推廣活動，並針對各校課程發展及設備需求，規劃符合師生需求的研習課程。

三、協辦種子師資培訓

協助辦理各學科中心、群科中心及技教中心3D列印種子教師專業培訓研習，並研發教材及教案，以利各學科中心、群科中心及技教中心辦理所屬學群科教師研習，推廣高級中等學校3D列印應用融入課程與教學。

四、協辦學生競賽

協助辦理全國高級中等學校學生3D列印競賽，獎勵優秀學生作品，激發學生創造能力與學習動機，並能透過社群平台互相交流分享，以推動學生3D列印創作與自造風氣。

五、協助輔導區域自造實驗室(簡稱Fab Lab)

協助輔導新設Fab Lab學校，傳承Fab Lab規劃及推動經驗，以利區域資源整合並發揮種子效應，推廣3D列印教學成效至更多地區與學校。

- 巡迴活動日期及地點

一、巡迴學校及日程：104年上半年度如附件3、104年下半年度如附件4。

二、活動日期：104年4月至12月，每所巡迴學校安排2~3天研習體驗活動。

三、活動地點：Fab Truck行動實驗室、巡迴學校研習教室及相關展示場地。

四、巡迴進駐時程：預計於104年4月起開始啟動巡迴活動，與各參與巡迴學校完成作業協調後，依活動日期及站別依序巡迴各校，每校巡迴活動及進駐時間為2~3天。

- 巡迴活動內容

一、參與對象：以巡迴學校之教師、學生為主，參與教師給予研習時數，參與學生由各巡迴學校推薦遴選或安排適合的科班、年級學生參加。

二、課程內容

1.Fab Lab簡介：介紹全球及區域性Fab Lab特色及在世界各地的影響與改變，傳達Fab Lab知識分享精神、Fab Lab對各領域的影響、Fab Lab落實行動的價值。

2.主題講座：安排3D製圖建模、3D掃描等軟體教學，學習設計製作3D模型，奠定3D列印之學習基礎，鼓勵學習動機，培育成為未來3D列印等相關人才。

3.教學軟體：宜選用自由軟體、免費軟體或雲端應用軟體等做為3D列印教學軟體，以利師生容易取得所需應用軟體，提高學習動機與學習成效，同時瞭解軟體授權的觀念。

4.操作體驗：參加研習課程之師生實施分組，藉由分組討論與發想，共同創作設計作品，每組組員共同操作體驗如何將設計之作品以3D印表機等設備輸出成型，共同完成一個專屬於自己的體驗作品。

三、研習講座：研習講師、助教及導覽員由承辦學校聘請專家學者或協辦單位專業人員擔任，並依各學校實際課程需求安排調整。

四、活動場地

1. Fab Truck行動實驗室：裝設Fab Lab相關設備如3D印表機、3D掃描器、小型CNC電腦銑床、鐳射切割機及電腦割字機等設備，於Fab Truck內導覽解說及示範操作，供全校師生參觀及體驗。

2.研習教室：巡迴學校之研習教室以安排電腦教室為主，參加研習之師生以每人一機為原則，以利達成學習成效。承辦學校並提供8~10台3D印表機等設備，供參加研習師生分組列印輸出作品。

3.展示場地：各巡迴學校可協助安排展示本校師生相關3D創作成品，或搭配設備廠商展出數位製造成品與相關設備，供全校師生參觀，並可邀請鄰近學校師生到校參觀，擴大實施成效。

- 活動時程及研習課程

一、巡迴活動時程

(一)學生隨班上課方式(普及課程)

|  | 第一天 | 第二天 | 第三天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30-09:00 | 朝會宣導 前置作業 | 前置作業 | 前置作業 |
| 09:00-12:00 | Fab Truck導覽體驗 | 第2場次--學生講座 (40人) | 第4場次--學生講座 (40人) |
| 12:00-13:00 | Fab Truck導覽體驗 | Fab Truck導覽體驗 | Fab Truck導覽體驗 |
| 13:00-16:00 | 第1場次－教師研習(40人) | 第3場次－學生講座 (40人) | 第5場次－學生講座 (40人) |

(二)學生推薦遴選方式(進階課程)

|  | 第一天 | 第二天 | 第三天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30-09:00 | 朝會宣導 前置作業 | 前置作業 | 前置作業 |
| 09:00-12:00 | Fab Truck導覽體驗 | 第2場次－學生講座 (40人) | 第3場次－學生講座 (40人) |
| 12:00-13:00 | Fab Truck導覽體驗 |  |  |
| 13:00-16:00 | 第1場次－教師研習(40人) |  |  |

二、Fab Truck導覽體驗

1.各巡迴學校可利用上課時段或課餘時間，安排學生班級至Fab Truck輪流進行導覽體驗。

2.配合每場次研習課程時間，Fab Truck同時開放導覽，現場並有導覽員示範解說，以1小時導覽1班為原則。

3.導覽以示範解說方式為主，引領師生參觀了解Fab Truck各項機具設備的操作。

4.因考量Fab Truck空間、安全性以及各項機具設備操作方式不同，每次導覽人數會適度調整，以維護參觀體驗之品質。

5.時程安排得依各巡迴學校實際狀況作調整。

三、3D列印研習課程

(一)普及課程(3小時)

| 課程單元 | 課程名稱 | 時間 | 課程內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單元1 | Fab Lab簡介— 數位設計概論 | 60分鐘 | 介紹Fab Lab及數位設計概念，國內外實例分析與應用。 ＊教師研習場次增加相關教材教案分享。 |
| 單元2 | 3D列印應用— 3D模型建構 | 60分鐘 | 介紹3D列印應用軟體，學習3D製圖建模、3D掃描等操作，學習設計製作3D模型。 |
| 單元3 | 3D創意發想— 3D列印實作 | 60分鐘 | 進行分組創意發想，並實際體驗數位設計與製造的實作樂趣。 |

(二)進階課程(6小時)

| 課程單元 | 課程名稱 | 時間 | 課程內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單元1 | Fab Lab簡介— 數位設計概論 | 60分鐘 | 介紹Fab Lab概念，國內外案例分析與應用，輔以影片放映。 |
| 單元2 | 3D列印應用— 3D模型建構 | 60分鐘 | 介紹3D列印應用軟體，學習3D製圖建模，學習設計製作3D模型。 |
| 單元3 | 3D列印應用— 3D掃描建構 | 60分鐘 | 3D列印應用軟體進階練習應用，學習3D掃描等操作，學習設計製作3D模型。 |
|  | 午休 | 60分鐘 |  |
| 單元4 | 3D創意發想—數位設計製造 | 60分鐘 | 進行分組創意發想，共同創作設計作品。 |
| 單元5 | 3D創意設計 工作坊(一) | 60分鐘 | 進行3D創意設計工作坊，將設計之作品以3D印表機等設備輸出成型，實際操作數位設計與製造的實作樂趣。 |
| 單元6 | 3D創意設計 工作坊(二) | 60分鐘 | 進行3D創意設計工作坊，將設計之作品以3D印表機等設備輸出成型，實際操作數位設計與製造的實作樂趣。 |

- 預期效益

一、3D人才紮根

從青年進入高等教育階段植入高科技技術的學習與應用，有助於對未來科技發展的前導認知，更能為未來產業發展生態提供需求人才。

二、科技帶動創意

科技普及化，降低人們動手完成製作成品的困難度，將能引發更大量的創意被實現，積極促成社會設計與創新。

三、國際趨勢接軌

在當前講求實踐能力的時代，Fab Lab所帶來的不只是知識分享，同時也是將腦中想法能具體實踐的能力分享與推廣，行動Fab Lab的計畫在世界許多國家已行之有年，目前荷蘭、美國皆有Fab Lab行動實驗室的行動卡車計畫，此計畫也可進行國際串聯。本計畫執行，將是臺灣做為亞洲地區第一個推動Fab Lab行動實驗室的計畫，同時也是全球唯三擁有此計畫的地區。

- 獎勵及經費

一、獎勵：辦理本計畫有功人員，由國教署核予獎勵。

二、經費：本計畫所需經費由國教署專案委辦經費支應。

- 本計畫陳國教署核定後實施，修正時亦同。